## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
新建道路
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床（槽）整形 碾压检验 |  | m2 | 1757.5
2 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:12% 2.厚度:15cm |  | m2 | 1757.5
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其它未尽事宜详见设计及规范 |  | m2 | 1757.5
4 | 040203007002 | 水泥混凝土路面切缝填缝 | 1.5m设置一道 2.宽6mm，深5cm 3.填缝材料:沥青：石棉：石粉=1.5：1：1或1：1：1（质量比）马蹄脂 4.其它未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 340
分部小计
原始道路加宽、修补及广场硬化
1 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.路床（槽）整形 碾压检验 |  | m2 | 2325.11
2 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:12% 2.厚度:15cm |  | m2 | 2325.11
3 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其它未尽事宜详见设计及规范 |  | m2 | 2325.11
分部小计
垃圾处理站（4座）
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 16.82
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 11.29
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖墙 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 8.74
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖墙 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 |  | m3 | 12.25
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 54.04
7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 79.4
8 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维丝网布 |  | m2 | 79.4
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷面层涂料两遍 |  | m2 | 79.4
10 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:深灰色树脂瓦 |  | m2 | 37.2
分部小计
土石方工程
1 | 060104002001 | 清挖淤泥、流砂 | 1.内容:坑塘清淤 |  | m3 | 7511.04
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 1272
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 1272
分部小计
护坡工程
1 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.其它未尽事宜详见设计及规范 |  | m2 | 665.14
2 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 87.5
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.钢筋的制作和安装 |  | t | 1.243
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.钢筋的制作和安装 |  | t | 1.942
5 | 040305005001 | 护坡 | 坑塘护坡 1.100 厚生态护坡砖 2.30 厚水泥砂浆找平层 3.100 厚碎石垫层 4.反滤土工布 5.素土夯实 |  | m2 | 1538.62
6 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:立柱50*80*2mm方钢，上头为80*2mm圆钢，上、下横杆30*50*2mm方钢，竖杆30*50*2mm方钢。 2.油漆品种、工艺要求:防锈后刷防锈漆两道 |  | m | 492
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步宽:1.8m 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 48.24
8 | 050307009001 | 标志牌 | 1.材料种类、规格:金属标志牌600*600mm 2.其它未尽事宜详见设计及规范 |  | 个 | 1
9 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双臂波纹管，环刚度8KN/m2,DN500 2.连接形式:承插链接 |  | m | 5
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.参考图集12YS8-P13 2.井盖:采用φ700球墨铸铁 |  | 座 | 7
分部小计
路灯工程
1 | 040805001001 | 立杆式太阳能路灯 | 1.名称:立杆式太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:6m 3.光源数量:LED150W 4.配置:太阳能电池板规格6V 50W，电池容量3.2V 50AHAh 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 0.6*0.6*0.8m |  | 套 | 55
2 | 040805004001 | 太阳能挂壁式路灯 | 1.名称:太阳能挂壁式路灯 2.光源数量:LED150W 3.规格:太阳能电池板规格6V 50W，电池容量3.2V 50AHAh |  | 套 | 98
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg
2 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg
3 | 01090101@1 |  | 方钢 | 综合 | t
4 | 01090501@1 |  | 圆钢 |  | t
5 | 02270133@2 |  | 反滤土工布 |  | m2
6 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg
7 | 04010155@1 |  | 水泥 | P.O 42.5 | t
8 | 04050197 |  | 碎石 | 50~80 | m3
9 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块
10 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
11 | 13010205@1 |  | 环氧富锌底漆 |  | kg
12 | 13050145 |  | 醇酸防锈漆 | 红丹 | kg
13 | 34110117 |  | 水 |  | m3
14 | 36010139 |  | 铸铁井盖、井座 | φ700 | 套
15 | 36090201@1 |  | 六棱砖 |  | m2
16 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
17 | 80210559@1 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
18 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
19 | 25000001@1 |  | 太阳能挂壁式路灯 | 投光灯 | 套
20 | 25610121@1 |  | 太阳能路灯 | 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下 | 套

## 表-14-1 主要材料价格表（电子评标）
主要材料价格表
工程名称： |  | 朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 |  |  | 标段：周口市淮阳区2025年农村公益事业财政奖补重点性项目-朱集乡杜楼行政村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 朱集乡杜楼行政村杜楼自然村道路、广场及坑塘 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 500 |  | 个 | 1.03
2 | 黄土 |  | m3 | 883.9259
3 | HDPE双臂波纹管 管外径500mm以内 |  | m | 5
4 | 太阳能挂壁式路灯 投光灯 |  | 套 | 98.98
5 | 太阳能路灯 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下 |  | 套 | 55
6 | 标志牌 |  | 个 | 1
合计